Universidad del Valle de Guatemala

Página Web - AEUVG

Planificación del Sprint 1

Harry Daniel Méndez Mendoza - 24089

Juan Gabriel Gualim Molina - 24852

Guatemala, 26 de agosto del 2026

# Planificación del Sprint 1 - Página web AEUVG

## 1. Introducción

El presente documento describe la planificación detallada del Sprint 1 del proyecto de la plataforma web de la Asociación General de Estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (AEUVG). Complementa el documento de planificación general de sprints, en el cual se define la distribución del trabajo a lo largo de los seis sprints del proyecto.

El Sprint 1 corresponde al sprint de fundamentos del sistema. Su propósito es establecer la base técnica, visual y de datos sobre la cual se construirán los módulos funcionales durante los sprints posteriores.

En este documento se presentan el objetivo del sprint, su alcance, las historias de usuario comprometidas con sus criterios de aceptación y tareas, la distribución del trabajo por semana y los entregables esperados al finalizar el sprint.

## 2. Información general del sprint

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Página web AEUVG |
| Sprint | Sprint 1 - Fundamentos del sistema |
| Fecha de inicio | Miércoles 26 de agosto de 2026 |
| Fecha de finalización | Martes 8 de septiembre de 2026 |
| Duración | 2 semanas |
| Equipo | Harry Daniel Méndez Mendoza y Juan Gabriel Gualim Molina |
| Historias de usuario | 6 |
| Tareas | 36 |
| Puntos de historia | 63 |
| Horas estimadas de equipo | 102.5 horas |
| Revisión de sprint | Martes 8 de septiembre de 2026 |

## 3. Objetivo del sprint

Dejar establecida la base del proyecto, contando con la base de datos diseñada e implementada, la identidad visual y los prototipos definidos, la aplicación desplegada en Railway y accesible desde internet, el sistema de autenticación y roles funcionando, y las páginas informativas de AEUVG publicadas.

Al finalizar el sprint, AEUVG podrá ingresar a la plataforma en el ambiente de pruebas, crear una cuenta con su correo institucional, iniciar sesión, consultar la información de la asociación y acceder al panel administrativo según su rol.

## 4. Alcance del sprint

### 4.1. Trabajo incluido

- Definición de la arquitectura, del stack tecnológico y de los estándares de trabajo.

- Diseño e implementación de la base de datos en PostgreSQL.

- Sistema de diseño y prototipos de las pantallas principales.

- Configuración del repositorio, de los ambientes y del despliegue en Railway.

- Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.

- Roles, permisos y pantalla base del panel administrativo.

- Landing page y página sobre AEUVG.

- Gestión de la solicitud del dominio institucional.

### 4.2. Trabajo no incluido

- Módulo de eventos, calendario y filtros, correspondiente al Sprint 2.

- Secciones de asociaciones y clubes, correspondientes al Sprint 3.

- Módulo de horas beca, correspondiente a los sprints 4 y 5.

- Tutorías, tutores y postulaciones, correspondientes al Sprint 6.

- Recomendaciones personalizadas y notificaciones, correspondientes al Sprint 6.

- Funcionalidades internas del panel administrativo, las cuales se implementan junto con cada módulo.

## 5. Historias de usuario del Sprint 1

A continuación se presentan las 6 historias de usuario comprometidas para el Sprint 1, cada una con su descripción, criterios de aceptación y tareas correspondientes. En total, el sprint comprende 36 tareas.

### 5.1. HU-01 - Configuración del proyecto, repositorio y despliegue en Railway

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito el proyecto configurado, versionado y desplegado en Railway, para que AEUVG pueda revisar el avance de la plataforma desde internet al finalizar cada sprint.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 8 | 13 h | Harry Méndez |

Criterios de aceptación:

- El stack tecnológico seleccionado para el frontend, el backend y la base de datos se encuentra documentado.

- El repositorio se encuentra creado, con las ramas principal y de desarrollo, y ambos integrantes cuentan con acceso.

- El proyecto puede ejecutarse localmente siguiendo las instrucciones del archivo README.

- La aplicación se encuentra desplegada en Railway y es accesible mediante una dirección web.

- Las variables de entorno se configuran en Railway y no se almacenan dentro del repositorio.

- Cada actualización de la rama principal genera automáticamente un nuevo despliegue.

- La solicitud del dominio institucional se encuentra presentada ante la universidad.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01.1 | Seleccionar y documentar el stack tecnológico del frontend, el backend y la base de datos. | Harry | 2 |
| T-01.2 | Crear el repositorio, configurar las ramas principal y de desarrollo, otorgar accesos y redactar el archivo README. | Harry | 1.5 |
| T-01.3 | Inicializar el proyecto, definir la estructura de carpetas y configurar las herramientas de formato y análisis de código. | Juan Gabriel | 3 |
| T-01.4 | Crear el proyecto en Railway, contratar el plan inicial y configurar el despliegue automático desde el repositorio. | Harry | 3 |
| T-01.5 | Configurar las variables de entorno de los ambientes de pruebas y de producción, y crear el archivo de ejemplo correspondiente. | Harry | 1.5 |
| T-01.6 | Gestionar la solicitud del dominio institucional y documentar el procedimiento de configuración de sus registros hacia Railway. | Ambos | 2 |

### 5.2. HU-02 - Diseño e implementación de la base de datos

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito la base de datos diseñada e implementada, para que los módulos de eventos, asociaciones, clubes, horas beca, tutorías y usuarios puedan almacenar su información de forma estructurada desde el siguiente sprint.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 13 | 19 h | Harry Méndez |

Criterios de aceptación:

- El diagrama entidad-relación contempla las entidades de usuarios, roles, estudiantes, eventos, categorías, asociaciones, clubes, tutores, tutorías, registros de horas beca, oportunidades de horas, eventos guardados y notificaciones.

- El diagrama define las relaciones y la cardinalidad entre todas las entidades, y se encuentra revisado por ambos integrantes.

- La base de datos PostgreSQL se encuentra creada en Railway y conectada a la aplicación.

- Las migraciones iniciales se ejecutan correctamente y generan todas las tablas definidas.

- Se encuentran definidas las llaves primarias, las llaves foráneas y las restricciones de unicidad del carnet y del correo UVG.

- Existen índices para las búsquedas por carnet, correo y fecha.

- Existe información de prueba cargada que permite continuar el desarrollo en los siguientes sprints.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-02.1 | Identificar las entidades, los atributos y las reglas de negocio a partir del documento de definición del proyecto. | Harry | 2.5 |
| T-02.2 | Elaborar el diagrama entidad-relación, definiendo relaciones y cardinalidad, y revisarlo en conjunto. | Ambos | 4 |
| T-02.3 | Crear el servicio de base de datos PostgreSQL en Railway y conectarlo con la aplicación. | Harry | 2 |
| T-02.4 | Implementar las migraciones iniciales de todas las tablas, con sus llaves, restricciones e índices de búsqueda. | Harry | 5 |
| T-02.5 | Definir y cargar los catálogos de facultades, carreras, categorías de eventos y estados de horas. | Juan Gabriel | 2.5 |
| T-02.6 | Elaborar el script de información de prueba y documentar el modelo de datos. | Harry | 3 |

### 5.3. HU-03 - Sistema de diseño y prototipos de las pantallas principales

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito contar con la identidad visual y los prototipos de las pantallas principales, para que el desarrollo de las interfaces sea consistente durante todo el proyecto y no se rediseñe en cada sprint.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 13 | 19.5 h | Juan Gabriel Gualim |

Criterios de aceptación:

- Se encuentran definidas la paleta de colores y las tipografías, basadas en la identidad visual de AEUVG.

- Los componentes base se encuentran diseñados e implementados: botones, campos de formulario, tarjetas, tablas, encabezado, pie de página y mensajes de alerta.

- Existen prototipos de la landing page, la página sobre AEUVG, el registro, el inicio de sesión, el listado de eventos, el perfil de usuario y el panel administrativo.

- Los prototipos contemplan la versión para computadora y la versión para dispositivos móviles.

- Los puntos de corte del diseño adaptable se encuentran definidos y aplicados en el proyecto.

- Los prototipos fueron presentados a AEUVG y las observaciones recibidas fueron incorporadas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-03.1 | Recopilar la identidad visual de AEUVG y definir la paleta de colores, las tipografías y la escala de tamaños de texto. | Juan Gabriel | 2.5 |
| T-03.2 | Elaborar los wireframes de las siete pantallas principales de la plataforma. | Juan Gabriel | 3 |
| T-03.3 | Elaborar los prototipos de alta fidelidad en su versión para computadora y para dispositivos móviles. | Juan Gabriel | 5 |
| T-03.4 | Implementar la biblioteca de componentes base dentro del proyecto, a partir de un kit de componentes existente. | Ambos | 5 |
| T-03.5 | Definir los puntos de corte del diseño adaptable y aplicarlos en la estructura del sitio. | Juan Gabriel | 2 |
| T-03.6 | Presentar los prototipos a AEUVG e incorporar las observaciones recibidas. | Ambos | 2 |

### 5.4. HU-04 - Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña

Historia: Como estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala, quiero crear una cuenta con mi correo UVG y mi carnet e ingresar a la plataforma, para poder acceder a las funcionalidades personalizadas del sitio.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 13 | 19 h | Juan Gabriel Gualim |

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro solicita nombre, carnet, correo UVG, carrera, facultad y contraseña.

- El sistema únicamente permite el registro con correos del dominio institucional de la universidad.

- El sistema valida que el carnet y el correo no se encuentren registrados previamente, y muestra mensajes de error claros.

- Las contraseñas se almacenan cifradas dentro de la base de datos.

- El usuario puede iniciar sesión con su correo y contraseña, y el sistema no indica cuál de los dos datos es incorrecto cuando las credenciales no son válidas.

- La sesión se mantiene activa mientras el usuario navega, el encabezado muestra su nombre y el usuario puede cerrar sesión desde el menú principal.

- El usuario puede recuperar su contraseña mediante un enlace enviado a su correo, con vigencia limitada y de un solo uso.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-04.1 | Implementar las pantallas de registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña a partir de los prototipos. | Juan Gabriel | 4 |
| T-04.2 | Implementar el servicio de registro con las validaciones de dominio del correo, unicidad del carnet y carga de los catálogos de carrera y facultad. | Juan Gabriel | 4 |
| T-04.3 | Implementar el cifrado de contraseñas y el servicio de autenticación con generación de token de sesión. | Harry | 3 |
| T-04.4 | Implementar el cierre de sesión y la presentación del estado de la sesión en el encabezado del sitio. | Harry | 2 |
| T-04.5 | Configurar el servicio de correo e implementar la recuperación de contraseña con enlace temporal de un solo uso. | Harry | 4 |
| T-04.6 | Realizar pruebas de los casos de registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña. | Ambos | 2 |

### 5.5. HU-05 - Roles, permisos y acceso al panel administrativo

Historia: Como administrador de AEUVG, quiero que la plataforma diferencie las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario, para que cada persona únicamente acceda a las secciones que le corresponden.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 8 | 15 h | Harry Méndez |

Criterios de aceptación:

- El sistema contempla los roles de estudiante, tutor y administrador.

- Todo usuario que se registra recibe de manera predeterminada el rol de estudiante.

- Únicamente los usuarios con rol de administrador pueden ingresar al panel administrativo.

- Cuando un usuario intenta ingresar a una sección para la cual no cuenta con permisos, el sistema le muestra un mensaje y lo dirige a la página principal.

- Las validaciones de permisos se realizan tanto en el frontend como en el backend.

- El menú de navegación muestra únicamente las opciones correspondientes al rol del usuario.

- Existen cuentas de administrador creadas para AEUVG y verificadas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-05.1 | Implementar el modelo de roles y permisos dentro de la base de datos y asignar el rol predeterminado al registrarse. | Harry | 2 |
| T-05.2 | Implementar la protección de las rutas y los servicios del backend según el rol del usuario. | Harry | 3 |
| T-05.3 | Implementar la protección de rutas y el menú de navegación dinámico en el frontend. | Juan Gabriel | 3 |
| T-05.4 | Crear la pantalla base del panel administrativo con su estructura de navegación y sus secciones vacías. | Harry | 4 |
| T-05.5 | Crear y verificar las cuentas de administrador iniciales de AEUVG. | Harry | 1 |
| T-05.6 | Realizar pruebas de acceso con los roles de estudiante, tutor y administrador. | Ambos | 2 |

### 5.6. HU-06 - Landing page y página sobre AEUVG

Historia: Como estudiante, quiero ingresar a la página principal de la plataforma y conocer el trabajo de AEUVG, para identificar rápidamente la información y las secciones que me interesan.

| Prioridad | Puntos de historia | Horas estimadas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Media | 8 | 17 h | Juan Gabriel Gualim |

Criterios de aceptación:

- La página principal presenta información general de AEUVG y accesos rápidos a las secciones de eventos, asociaciones, clubes, tutorías y horas beca.

- La página principal incluye los espacios destinados a las actividades destacadas y a los próximos eventos, los cuales se completarán con información real durante el Sprint 2.

- La página principal incluye los enlaces a las redes sociales oficiales de AEUVG.

- La página sobre AEUVG presenta la misión, la visión, los objetivos, la junta directiva y los integrantes actuales.

- El contenido institucional puede ser modificado posteriormente desde el panel administrativo.

- Ambas páginas se visualizan correctamente en computadora, tableta y teléfono, y se cargan en menos de tres segundos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| T-06.1 | Implementar la estructura general del sitio, incluyendo el encabezado, el pie de página y la navegación principal. | Juan Gabriel | 3 |
| T-06.2 | Implementar la sección principal de presentación y los accesos rápidos de la landing page. | Juan Gabriel | 4 |
| T-06.3 | Implementar los espacios de actividades destacadas y próximos eventos, y la sección de redes sociales. | Harry | 2 |
| T-06.4 | Solicitar a AEUVG la información institucional y las fotografías de la junta directiva y los integrantes. | Ambos | 1 |
| T-06.5 | Implementar la página sobre AEUVG con misión, visión, objetivos, junta directiva e integrantes, y cargar la información recibida. | Juan Gabriel | 5 |
| T-06.6 | Verificar el diseño adaptable de ambas páginas y optimizar las imágenes y los recursos del sitio. | Ambos | 2 |

## 6. Resumen del sprint

### 6.1. Resumen de historias

| ID | Historia de usuario | Tareas | Puntos | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Configuración del proyecto, repositorio y despliegue en Railway | 6 | 8 | 13 |
| HU-02 | Diseño e implementación de la base de datos | 6 | 13 | 19 |
| HU-03 | Sistema de diseño y prototipos de las pantallas principales | 6 | 13 | 19.5 |
| HU-04 | Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña | 6 | 13 | 19 |
| HU-05 | Roles, permisos y acceso al panel administrativo | 6 | 8 | 15 |
| HU-06 | Landing page y página sobre AEUVG | 6 | 8 | 17 |
|  | Total | 36 | 63 | 102.5 |

### 6.2. Distribución del trabajo por integrante

| Integrante | Tareas asignadas | Horas estimadas | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Harry Daniel Méndez Mendoza | 16 | 41.5 h | 40% |
| Juan Gabriel Gualim Molina | 12 | 41 h | 40% |
| Trabajo conjunto | 8 | 20 h | 20% |
| Total | 36 | 102.5 h | 100% |

Las tareas de trabajo conjunto corresponden a actividades que requieren la participación de ambos integrantes, como la revisión del modelo de datos, la presentación de prototipos a AEUVG y las pruebas de las funcionalidades desarrolladas.

### 6.3. Cronograma del sprint

| Semana | Fechas | Trabajo principal | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | 26/08 - 01/09 | HU-01 completa. HU-02: identificación de entidades, diagrama entidad-relación y creación de la base de datos. HU-03: identidad visual, wireframes y prototipos. | Proyecto desplegado en Railway y diagrama entidad-relación aprobado. |
| Semana 2 | 02/09 - 08/09 | HU-02: migraciones, catálogos y datos de prueba. HU-03: componentes base. HU-04, HU-05 y HU-06 completas. | Autenticación, roles y páginas informativas funcionando en el ambiente de pruebas. |

### 6.4. Carga de trabajo estimada

El Sprint 1 comprende 102.5 horas de trabajo de equipo, equivalentes a aproximadamente 51.3 horas por integrante durante las dos semanas, es decir, alrededor de 25.6 horas semanales por persona.

Este es el sprint con mayor carga del proyecto, debido a que concentra el trabajo de configuración, diseño de la base de datos y diseño visual, el cual no se repite en los sprints posteriores. En caso de que la carga académica del equipo no permita alcanzar estas horas, se recomienda trasladar la historia HU-06, correspondiente a la landing page y a la página sobre AEUVG, al Sprint 2. Dicha historia tiene prioridad media y no bloquea el desarrollo de los módulos siguientes, a diferencia de las historias HU-01 a HU-05.

## 7. Definición de terminado

Una historia de usuario del Sprint 1 se considerará terminada cuando cumpla con lo siguiente:

- El código se encuentra integrado a la rama principal del repositorio.

- La funcionalidad cumple con todos los criterios de aceptación definidos.

- El código fue revisado por el otro integrante del equipo antes de su integración.

- La interfaz es funcional tanto en computadora como en dispositivos móviles.

- Se validaron los permisos según el rol del usuario, cuando corresponda.

- La funcionalidad se encuentra desplegada y verificada en el ambiente de pruebas de Railway.

- No existen errores conocidos que impidan el uso de la funcionalidad.

## 8. Entregables del sprint

- Documento de arquitectura y stack tecnológico del proyecto.

- Repositorio configurado, con control de versiones y despliegue automático.

- Diagrama entidad-relación y base de datos PostgreSQL implementada en Railway.

- Sistema de diseño y prototipos de las siete pantallas principales.

- Aplicación desplegada y accesible en el ambiente de pruebas de Railway.

- Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña funcionando.

- Roles y permisos implementados, con el panel administrativo protegido y sus cuentas creadas.

- Landing page y página sobre AEUVG publicadas.

- Solicitud del dominio institucional presentada ante la universidad.

## 9. Riesgos del sprint

| Riesgo | Impacto | Acción preventiva |
| --- | --- | --- |
| Demora en la entrega de la identidad visual y de la información institucional por parte de AEUVG. | Retraso en las historias HU-03 y HU-06. | Solicitar la información durante los primeros días del sprint y avanzar con contenido de prueba. |
| Cambios en el modelo de datos después de implementadas las migraciones. | Retrabajo en los sprints posteriores. | Revisar el diagrama entidad-relación en conjunto antes de implementar las migraciones. |
| Dificultades en la configuración del despliegue automático en Railway. | Retraso en la disponibilidad del ambiente de pruebas. | Realizar el despliegue durante la primera semana, con una versión mínima de la aplicación. |
| Demora en la aprobación del dominio institucional por parte de la universidad. | La plataforma se publicaría inicialmente con la dirección proporcionada por Railway. | Presentar la solicitud durante la primera semana del sprint y dar seguimiento constante. |
| Carga académica del equipo durante las dos semanas del sprint. | No completar la totalidad de las historias comprometidas. | Priorizar las historias HU-01 a HU-05 y trasladar la historia HU-06 al Sprint 2 de ser necesario. |