Universidad del Valle de Guatemala

Página Web - AEUVG

Planificación de Sprints

Harry Daniel Méndez Mendoza - 24089

Juan Gabriel Gualim Molina - 24852

Guatemala, 24 de agosto del 2026

# Planificación de Sprints - Página web AEUVG

## 1. Introducción

El presente documento describe la planificación de trabajo para el desarrollo de la plataforma web de la Asociación General de Estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (AEUVG), definida previamente en el documento de definición del proyecto.

La planificación se organiza en sprints de dos semanas, iniciando el miércoles 26 de agosto de 2026 y finalizando a más tardar el viernes 20 de noviembre de 2026. El período disponible permite ejecutar seis sprints completos, más un período final de cierre destinado a la entrega, la puesta en producción definitiva y la documentación del sistema.

Este documento presenta una planificación general del contenido de cada uno de los sprints y, adicionalmente, el detalle completo del Sprint 1, incluyendo sus historias de usuario, criterios de aceptación y tareas correspondientes. El detalle de los sprints posteriores se elaborará al inicio de cada uno, durante la reunión de planificación, tomando como base el avance real del proyecto.

## 2. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al tamaño del equipo.

### 2.1. Equipo de trabajo

- Harry Daniel Méndez Mendoza - Desarrollo, base de datos e infraestructura.

- Juan Gabriel Gualim Molina - Desarrollo, diseño de interfaces y experiencia de usuario.

- AEUVG - Cliente y dueño del producto, responsable de validar los entregables de cada sprint.

Las responsabilidades indicadas son de liderazgo dentro de cada área; ambos integrantes participan en el desarrollo de todos los módulos.

### 2.2. Duración y estructura de los sprints

- Duración: 2 semanas (14 días calendario).

- Inicio del primer sprint: miércoles 26 de agosto de 2026.

- Cada sprint inicia un día miércoles y finaliza un día martes.

- Cantidad total de sprints: 6.

- Período de cierre y entrega final: del 18 al 20 de noviembre de 2026.

### 2.3. Ceremonias

- Planificación de sprint: primer día del sprint. Se define el objetivo, se seleccionan las historias de usuario y se estiman las tareas.

- Reuniones de seguimiento: dos veces por semana, con duración aproximada de 15 minutos, para revisar avances y bloqueos.

- Revisión de sprint: último día del sprint. Se presenta a AEUVG el incremento funcional desplegado en el ambiente de pruebas.

- Retrospectiva: posterior a la revisión, para identificar mejoras en el proceso de trabajo.

### 2.4. Definición de terminado

Una historia de usuario se considerará terminada cuando cumpla con lo siguiente:

- El código se encuentra integrado a la rama principal del repositorio.

- La funcionalidad cumple con todos los criterios de aceptación definidos.

- La interfaz es funcional tanto en computadora como en dispositivos móviles.

- Se validaron los permisos según el rol del usuario.

- La funcionalidad se encuentra desplegada y verificada en el ambiente de pruebas de Railway.

- No existen errores conocidos que impidan el uso de la funcionalidad.

### 2.5. Estimación

Las historias de usuario se estiman en puntos de historia utilizando la secuencia 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Se establece una capacidad inicial estimada de 40 puntos por sprint para el equipo, la cual será ajustada a partir del resultado real obtenido en el Sprint 1.

## 3. Calendario general de sprints

A continuación se presenta la distribución de fechas y el enfoque principal de cada sprint.

| Sprint | Fechas | Enfoque principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26/08/2026 - 08/09/2026 | Fundamentos del sistema: base de datos, diseño, infraestructura, autenticación, roles y páginas informativas. |
| Sprint 2 | 09/09/2026 - 22/09/2026 | Módulo de eventos: próximos eventos, calendario interactivo, filtros y administración de eventos. |
| Sprint 3 | 23/09/2026 - 06/10/2026 | Asociaciones, clubes, perfil de usuario y eventos guardados. |
| Sprint 4 | 07/10/2026 - 20/10/2026 | Gestión de horas beca: panel administrativo, estados, asociación por carnet y consulta desde el perfil. |
| Sprint 5 | 21/10/2026 - 03/11/2026 | Importación y exportación de horas beca, reportes y oportunidades para realizar horas. |
| Sprint 6 | 04/11/2026 - 17/11/2026 | Tutorías, tutores, postulaciones, recomendaciones, notificaciones y pruebas finales. |
| Cierre | 18/11/2026 - 20/11/2026 | Publicación en producción con dominio propio, documentación, capacitación y entrega final. |

## 4. Planificación general por sprint

Esta sección describe el objetivo y los principales entregables previstos para cada sprint. El detalle de historias de usuario y tareas se elaborará al inicio de cada sprint, con excepción del Sprint 1, incluido en la sección 5 del presente documento.

### 4.1. Sprint 1 - Fundamentos del sistema (26/08/2026 - 08/09/2026)

Objetivo: Establecer la base técnica, visual y de datos del proyecto, dejando la plataforma desplegada, con autenticación funcional y con las páginas informativas iniciales.

Entregables principales:

- Definición de la arquitectura y del stack tecnológico del proyecto.

- Modelo entidad-relación y base de datos PostgreSQL creada con sus migraciones iniciales.

- Sistema de diseño: paleta de colores, tipografías, componentes base e identidad visual de AEUVG.

- Prototipos de las pantallas principales.

- Repositorio configurado con control de versiones y despliegue continuo.

- Aplicación desplegada en Railway en ambiente de pruebas, con base de datos conectada.

- Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.

- Roles y permisos base: estudiante, tutor y administrador.

- Landing page y página informativa sobre AEUVG.

- Inicio del trámite de adquisición del dominio institucional.

### 4.2. Sprint 2 - Eventos y calendario (09/09/2026 - 22/09/2026)

Objetivo: Implementar el módulo de eventos, que constituye la funcionalidad principal de consulta para el estudiantado.

Entregables principales:

- Modelo de datos de eventos, categorías y tipos de actividad.

- Sección de próximos eventos con su listado y vista de detalle.

- Calendario de eventos interactivo con vista mensual y semanal.

- Filtros de eventos por fecha, categoría, tipo de actividad, asociación y club.

- Buscador de eventos.

- Panel administrativo para crear, editar, eliminar y publicar eventos.

- Carga de imágenes para los eventos.

- Integración de los eventos destacados en la landing page.

### 4.3. Sprint 3 - Asociaciones, clubes y perfil de usuario (23/09/2026 - 06/10/2026)

Objetivo: Dar visibilidad a las asociaciones y clubes estudiantiles, y habilitar el perfil personal del estudiante.

Entregables principales:

- Sección de asociaciones con su listado y página de detalle: descripción, misión, visión, junta directiva, contacto y redes sociales.

- Sección de clubes con su listado y página de detalle: descripción, actividades, contacto y redes sociales.

- Panel administrativo para la gestión de asociaciones y clubes.

- Perfil de usuario con datos personales, carnet, carrera y facultad.

- Edición de datos del perfil.

- Funcionalidad de guardar eventos y consultarlos desde el perfil.

- Vinculación de eventos con la asociación o club organizador.

- Acceso a las redes sociales oficiales de AEUVG.

### 4.4. Sprint 4 - Gestión de horas beca (07/10/2026 - 20/10/2026)

Objetivo: Desarrollar el módulo de horas beca, sustituyendo el control que actualmente se realiza mediante hojas de Excel.

Entregables principales:

- Modelo de datos de registros de horas beca con todos los campos definidos en el requerimiento.

- Panel administrativo de horas beca con interfaz similar a una hoja de cálculo.

- Creación, edición y eliminación de registros.

- Estados de las horas: pendiente y acreditada.

- Acreditación de horas y registro de la fecha de acreditación.

- Selección múltiple de registros para operaciones en lote.

- Búsqueda de estudiantes por nombre o carnet y filtrado de registros.

- Asociación automática de registros con las cuentas de estudiantes mediante el carnet, incluyendo registros creados antes de que el estudiante posea cuenta.

- Sección "Mis horas beca" en el perfil del estudiante, con el total de horas realizadas, acreditadas y pendientes, así como el historial de actividades.

### 4.5. Sprint 5 - Reportes y oportunidades para realizar horas (21/10/2026 - 03/11/2026)

Objetivo: Completar el módulo de horas beca con la importación de la información histórica y la generación de reportes, e implementar la publicación de oportunidades para realizar horas.

Entregables principales:

- Importación de registros desde archivos de Excel, con validación previa y reporte de errores.

- Migración de los registros históricos administrados actualmente por AEUVG.

- Exportación de registros en formato Excel, PDF y CSV.

- Exportación aplicando los filtros seleccionados: horas pendientes, acreditadas, actividad, estudiante o período de tiempo.

- Reportes y resumen general de horas para AEUVG.

- Publicación de oportunidades y horarios para realizar horas beca, indicando actividad, fecha, horario, lugar, cantidad de personas necesarias e información adicional.

- Consulta de oportunidades disponibles por parte de los estudiantes.

- Administración de las oportunidades desde el panel administrativo.

### 4.6. Sprint 6 - Tutorías, personalización y estabilización (04/11/2026 - 17/11/2026)

Objetivo: Implementar el módulo de tutorías, las funcionalidades de personalización y realizar la estabilización final del sistema.

Entregables principales:

- Sección de tutorías disponibles.

- Directorio de tutores con nombre, carrera, facultad, cursos impartidos, horarios y contacto.

- Formulario de postulación como tutor, incluyendo la carga del comprobante de nota.

- Revisión y aprobación de postulaciones desde el panel administrativo.

- Funcionalidades del rol tutor para la gestión de su información y tutorías.

- Recomendaciones personalizadas de eventos, asociaciones, clubes y actividades.

- Notificaciones y recordatorios de eventos próximos, eventos guardados, tutorías, nuevas actividades y oportunidades.

- Pruebas integrales del sistema y corrección de errores.

- Revisión de rendimiento, accesibilidad y comportamiento en dispositivos móviles.

### 4.7. Cierre y entrega final (18/11/2026 - 20/11/2026)

Objetivo: Publicar la plataforma en producción y entregar el proyecto a AEUVG.

Entregables principales:

- Configuración definitiva del ambiente de producción en Railway.

- Configuración del dominio institucional y del certificado de seguridad.

- Carga de la información real proporcionada por AEUVG.

- Respaldo de la base de datos y definición del procedimiento de respaldos periódicos.

- Manual de usuario y manual del administrador.

- Documentación técnica del sistema.

- Capacitación a los administradores de AEUVG.

- Entrega final del proyecto.

## 5. Detalle del Sprint 1

### 5.1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 - Fundamentos del sistema |
| Fecha de inicio | Miércoles 26 de agosto de 2026 |
| Fecha de finalización | Martes 8 de septiembre de 2026 |
| Duración | 2 semanas |
| Puntos comprometidos | 41 puntos de compromiso principal y 6 puntos opcionales |
| Revisión de sprint | Martes 8 de septiembre de 2026 |

### 5.2. Objetivo del sprint

Dejar establecida la base del proyecto, contando con la base de datos diseñada e implementada, la identidad visual y los prototipos definidos, la aplicación desplegada en Railway y accesible desde internet, el sistema de autenticación y roles funcionando, y las páginas informativas de AEUVG publicadas.

Al finalizar el sprint, AEUVG podrá ingresar a la plataforma en el ambiente de pruebas, crear una cuenta, iniciar sesión, consultar la información institucional de la asociación y acceder al panel administrativo según su rol.

### 5.3. Alcance del sprint

Se incluye dentro del sprint:

- Definición de arquitectura, stack tecnológico y estándares de trabajo.

- Diseño e implementación de la base de datos.

- Sistema de diseño y prototipos de las pantallas principales.

- Configuración de repositorio, ambientes y despliegue en Railway.

- Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.

- Roles, permisos y protección de rutas.

- Landing page y página sobre AEUVG.

- Gestión del dominio institucional.

No se incluye dentro del sprint:

- Módulo de eventos y calendario.

- Módulo de horas beca.

- Tutorías y tutores.

- Recomendaciones y notificaciones.

### 5.4. Historias de usuario

A continuación se presentan las historias de usuario comprometidas para el Sprint 1, con sus criterios de aceptación y tareas correspondientes.

### HU-01. Definición de la arquitectura y del entorno de trabajo

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito definir la arquitectura, el stack tecnológico y los estándares de trabajo del proyecto, para que el desarrollo de los siguientes sprints se realice de forma ordenada y consistente.

Puntos de historia: 3

Criterios de aceptación:

- Se encuentra documentado el stack tecnológico seleccionado para el frontend, el backend y la base de datos.

- Se encuentra definida la estructura de carpetas del proyecto.

- Se encuentran definidas las convenciones de nombres, de ramas y de mensajes de commit.

- El repositorio se encuentra creado y ambos integrantes cuentan con acceso.

- El proyecto puede ejecutarse localmente siguiendo las instrucciones del archivo README.

Tareas:

- Evaluar y seleccionar el stack tecnológico del proyecto.

- Crear el repositorio y configurar las ramas principal y de desarrollo.

- Inicializar el proyecto de frontend y de backend.

- Configurar las herramientas de formato y de análisis estático de código.

- Definir el manejo de variables de entorno y crear el archivo de ejemplo correspondiente.

- Redactar el archivo README con las instrucciones de instalación y ejecución.

### HU-02. Diseño e implementación de la base de datos

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito contar con la base de datos diseñada e implementada, para que los módulos de eventos, asociaciones, clubes, horas beca, tutorías y usuarios puedan almacenar su información de forma estructurada.

Puntos de historia: 8

Criterios de aceptación:

- Existe un diagrama entidad-relación que contempla las entidades de usuarios, roles, estudiantes, eventos, categorías, asociaciones, clubes, tutores, tutorías, registros de horas beca, oportunidades de horas, eventos guardados y notificaciones.

- El diagrama se encuentra revisado y aprobado por ambos integrantes del equipo.

- La base de datos PostgreSQL se encuentra creada en Railway.

- Las migraciones iniciales se ejecutan correctamente y generan todas las tablas definidas.

- Se encuentran definidas las llaves primarias, las llaves foráneas y las restricciones de unicidad, incluyendo el carnet y el correo UVG.

- Existe información de prueba cargada para permitir el desarrollo de los siguientes sprints.

Tareas:

- Identificar las entidades y los atributos a partir del documento de definición del proyecto.

- Elaborar el diagrama entidad-relación.

- Definir las relaciones y la cardinalidad entre las entidades.

- Definir los catálogos de facultades, carreras, categorías de eventos y estados de horas.

- Crear el proyecto de base de datos PostgreSQL en Railway.

- Implementar las migraciones iniciales.

- Crear los índices necesarios para las búsquedas por carnet, correo y fecha.

- Elaborar el script de información de prueba.

- Documentar el modelo de datos.

### HU-03. Sistema de diseño y prototipos

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito contar con la identidad visual y los prototipos de las pantallas principales, para que el desarrollo de las interfaces sea consistente durante todo el proyecto.

Puntos de historia: 5

Criterios de aceptación:

- Se encuentra definida la paleta de colores basada en la identidad de AEUVG.

- Se encuentran definidas las tipografías y la escala de tamaños de texto.

- Se encuentran diseñados los componentes base: botones, campos de formulario, tarjetas, encabezado, pie de página y mensajes de alerta.

- Existen prototipos de la landing page, la página sobre AEUVG, el registro, el inicio de sesión, el listado de eventos, el perfil de usuario y el panel administrativo.

- Los prototipos contemplan la versión para computadora y la versión para dispositivos móviles.

- Los prototipos se encuentran revisados por AEUVG.

Tareas:

- Recopilar los recursos de identidad visual de AEUVG: logotipo, colores y material gráfico.

- Definir la paleta de colores y la tipografía del sitio.

- Elaborar los wireframes de las pantallas principales.

- Elaborar los prototipos de alta fidelidad.

- Diseñar la biblioteca de componentes base.

- Definir los puntos de corte para el diseño adaptable.

- Presentar los prototipos a AEUVG e incorporar las observaciones recibidas.

### HU-04. Despliegue de la plataforma en Railway

Historia: Como equipo de desarrollo, necesito que la aplicación se encuentre desplegada en Railway y conectada a la base de datos, para que AEUVG pueda revisar el avance del proyecto al finalizar cada sprint.

Puntos de historia: 5

Criterios de aceptación:

- La aplicación se encuentra desplegada en Railway y es accesible mediante una dirección web.

- La aplicación se conecta correctamente a la base de datos PostgreSQL.

- Las variables de entorno se encuentran configuradas en Railway y no se almacenan dentro del repositorio.

- Cada actualización de la rama principal genera automáticamente un nuevo despliegue.

- Existe un ambiente de pruebas separado del ambiente de producción.

- Se verificó el consumo de recursos y este se mantiene dentro del plan contratado.

Tareas:

- Crear la cuenta y el proyecto en Railway.

- Contratar el plan inicial de Railway.

- Crear el servicio de base de datos PostgreSQL.

- Configurar el despliegue de la aplicación desde el repositorio.

- Configurar las variables de entorno de cada ambiente.

- Configurar el despliegue automático y verificar el proceso de compilación.

- Verificar la conexión entre la aplicación y la base de datos.

- Documentar el procedimiento de despliegue.

### HU-05. Registro de cuenta de estudiante

Historia: Como estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala, quiero crear una cuenta dentro de la plataforma utilizando mi correo UVG y mi carnet, para poder acceder a las funcionalidades personalizadas del sitio.

Puntos de historia: 5

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro solicita nombre, carnet, correo UVG, carrera, facultad y contraseña.

- El sistema únicamente permite el registro con correos del dominio institucional de la universidad.

- El sistema valida que el carnet no se encuentre registrado previamente.

- El sistema valida que el correo no se encuentre registrado previamente.

- La contraseña se almacena cifrada dentro de la base de datos.

- Los campos de carrera y facultad se seleccionan a partir de un catálogo.

- El sistema muestra mensajes de error claros cuando la información ingresada no es válida.

- Al completar el registro, el usuario es dirigido a la plataforma con su sesión iniciada y con el rol de estudiante.

Tareas:

- Diseñar e implementar la pantalla de registro.

- Implementar el servicio de registro de usuarios.

- Implementar las validaciones del formulario en el frontend y en el backend.

- Implementar el cifrado de contraseñas.

- Implementar la validación del dominio del correo institucional.

- Implementar la carga de los catálogos de carreras y facultades.

- Implementar el manejo y la presentación de errores.

- Realizar pruebas de los distintos casos de registro.

### HU-06. Inicio y cierre de sesión

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión dentro de la plataforma, para acceder de forma segura a la información asociada a mi cuenta.

Puntos de historia: 3

Criterios de aceptación:

- El usuario puede iniciar sesión utilizando su correo UVG y su contraseña.

- El sistema muestra un mensaje de error cuando las credenciales no son correctas, sin indicar cuál de los dos datos es incorrecto.

- La sesión se mantiene activa mientras el usuario navega dentro del sitio.

- El usuario puede cerrar sesión desde el menú principal.

- Al cerrar sesión, el usuario pierde el acceso a las secciones que requieren autenticación.

- El encabezado del sitio muestra el nombre del usuario cuando la sesión se encuentra iniciada.

Tareas:

- Diseñar e implementar la pantalla de inicio de sesión.

- Implementar el servicio de autenticación y la generación del token de sesión.

- Implementar el almacenamiento seguro de la sesión en el navegador.

- Implementar el cierre de sesión.

- Actualizar el encabezado según el estado de la sesión.

- Realizar pruebas de inicio y cierre de sesión.

### HU-07. Recuperación de contraseña

Historia: Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla, para poder recuperar el acceso a mi cuenta.

Puntos de historia: 3

Criterios de aceptación:

- El usuario puede solicitar la recuperación de su contraseña ingresando su correo UVG.

- El sistema envía un correo con un enlace de recuperación.

- El enlace de recuperación tiene una vigencia limitada.

- El enlace únicamente puede utilizarse una vez.

- El usuario puede establecer una nueva contraseña e iniciar sesión con ella.

- El sistema no revela si un correo se encuentra o no registrado.

Tareas:

- Configurar el servicio de envío de correos.

- Implementar la solicitud de recuperación de contraseña.

- Implementar la generación y validación de los enlaces de recuperación.

- Diseñar e implementar la pantalla de restablecimiento de contraseña.

- Elaborar la plantilla del correo de recuperación.

- Realizar pruebas del proceso completo.

### HU-08. Roles y permisos

Historia: Como administrador de AEUVG, quiero que la plataforma diferencie las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario, para que cada persona únicamente acceda a las secciones que le corresponden.

Puntos de historia: 5

Criterios de aceptación:

- El sistema contempla los roles de estudiante, tutor y administrador.

- Todo usuario que se registra recibe de manera predeterminada el rol de estudiante.

- Únicamente los usuarios con rol de administrador pueden ingresar al panel administrativo.

- Cuando un usuario intenta ingresar a una sección para la cual no cuenta con permisos, el sistema le muestra un mensaje y lo dirige a la página principal.

- Las validaciones de permisos se realizan tanto en el frontend como en el backend.

- El menú de navegación muestra únicamente las opciones correspondientes al rol del usuario.

- Existe al menos una cuenta de administrador creada para AEUVG.

Tareas:

- Implementar el modelo de roles y permisos dentro de la base de datos.

- Implementar la protección de rutas en el backend según el rol del usuario.

- Implementar la protección de rutas en el frontend.

- Implementar el menú de navegación dinámico según el rol.

- Crear la pantalla base del panel administrativo con su estructura de navegación.

- Crear las cuentas de administrador iniciales de AEUVG.

- Realizar pruebas de acceso con cada uno de los roles.

### HU-09. Landing page

Historia: Como estudiante, quiero ingresar a la página principal de la plataforma y conocer de forma general el trabajo de AEUVG, para identificar rápidamente la información y las secciones que me interesan.

Puntos de historia: 5

Criterios de aceptación:

- La página principal presenta información general de AEUVG.

- La página principal cuenta con accesos rápidos a las secciones de eventos, asociaciones, clubes, tutorías y horas beca.

- La página principal incluye los espacios destinados a las actividades destacadas y a los próximos eventos, los cuales serán completados con información real durante el Sprint 2.

- La página principal incluye los enlaces a las redes sociales oficiales de AEUVG.

- La página principal se visualiza correctamente en computadora, tableta y teléfono.

- La página principal se carga en un tiempo menor a tres segundos.

Tareas:

- Implementar la estructura general del sitio, incluyendo el encabezado y el pie de página.

- Implementar la sección principal de presentación de la landing page.

- Implementar la sección de accesos rápidos.

- Implementar los espacios destinados a los eventos destacados.

- Implementar la sección de redes sociales.

- Implementar el diseño adaptable de la página.

- Optimizar las imágenes y los recursos del sitio.

### HU-10. Página sobre AEUVG

Historia: Como estudiante, quiero consultar la información institucional de AEUVG, para conocer su misión, visión, objetivos e integrantes vigentes.

Puntos de historia: 3

Criterios de aceptación:

- La página presenta la misión, la visión y los objetivos de AEUVG.

- La página presenta a los integrantes de la junta directiva, incluyendo nombre, cargo y fotografía.

- La página presenta a los integrantes actuales de AEUVG.

- La página presenta información general sobre el trabajo de la asociación.

- El contenido de la página puede ser modificado posteriormente desde el panel administrativo.

- La página se visualiza correctamente en computadora y en dispositivos móviles.

Tareas:

- Solicitar a AEUVG la información institucional y las fotografías de los integrantes.

- Implementar el modelo de datos del contenido institucional y de los integrantes.

- Diseñar e implementar la página sobre AEUVG.

- Implementar la sección de junta directiva e integrantes.

- Cargar la información proporcionada por AEUVG.

- Implementar el diseño adaptable de la página.

### HU-11. Adquisición del dominio institucional

Historia: Como AEUVG, quiero que la plataforma cuente con un dominio institucional propio, para que los estudiantes puedan identificarla y acceder a ella fácilmente.

Puntos de historia: 2

Criterios de aceptación:

- Se encuentra definido el nombre del dominio que utilizará la plataforma.

- Se realizó la solicitud correspondiente ante la instancia encargada de administrar el dominio institucional de la universidad.

- Se encuentra documentado el costo aproximado del dominio, estimado en US$20 anuales.

- Se encuentra identificado el procedimiento de configuración de los registros del dominio hacia Railway.

- Se encuentra registrado el responsable de la renovación del dominio.

Tareas:

- Definir el nombre del dominio en conjunto con AEUVG.

- Verificar la disponibilidad del dominio.

- Gestionar la solicitud del dominio institucional ante la universidad.

- Dar seguimiento a la aprobación de la solicitud.

- Documentar el procedimiento de configuración de los registros del dominio.

### 5.5. Resumen de historias del Sprint 1

| ID | Historia de usuario | Puntos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Definición de la arquitectura y del entorno de trabajo | 3 | Harry |
| HU-02 | Diseño e implementación de la base de datos | 8 | Harry |
| HU-03 | Sistema de diseño y prototipos | 5 | Juan Gabriel |
| HU-04 | Despliegue de la plataforma en Railway | 5 | Harry |
| HU-05 | Registro de cuenta de estudiante | 5 | Juan Gabriel |
| HU-06 | Inicio y cierre de sesión | 3 | Juan Gabriel |
| HU-07 | Recuperación de contraseña | 3 | Harry |
| HU-08 | Roles y permisos | 5 | Harry |
| HU-09 | Landing page | 5 | Juan Gabriel |
| HU-10 | Página sobre AEUVG | 3 | Juan Gabriel |
| HU-11 | Adquisición del dominio institucional | 2 | Ambos |
|  | Total | 47 |  |

El total de puntos supera la capacidad estimada del equipo, por lo que las historias HU-07 y HU-10 se consideran de menor prioridad y podrán trasladarse al Sprint 2 en caso de ser necesario. Las historias HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-08 y HU-09 constituyen el compromiso principal del sprint, con un total de 41 puntos.

### 5.6. Entregables del Sprint 1

- Documento de arquitectura y stack tecnológico del proyecto.

- Diagrama entidad-relación y base de datos implementada en Railway.

- Sistema de diseño y prototipos de las pantallas principales.

- Aplicación desplegada en el ambiente de pruebas de Railway.

- Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña funcionando.

- Roles y permisos implementados, con panel administrativo protegido.

- Landing page y página sobre AEUVG publicadas.

- Solicitud del dominio institucional presentada.

## 6. Actividades transversales

Las siguientes actividades se realizarán de forma continua durante todos los sprints:

- Revisión de código entre ambos integrantes antes de integrar cambios a la rama principal.

- Pruebas manuales de cada funcionalidad en computadora y en dispositivos móviles.

- Actualización de la documentación técnica del sistema.

- Verificación del consumo de recursos en Railway para mantener el costo dentro del plan contratado.

- Coordinación con AEUVG para la obtención de la información institucional, de asociaciones, de clubes y de horas beca.

- Corrección de los errores identificados durante las revisiones de sprint.

## 7. Recursos y costos de operación

Los costos de operación de la plataforma se mantienen conforme a lo establecido en el documento de definición del proyecto:

| Recurso | Costo | Sprint de contratación |
| --- | --- | --- |
| Railway (aplicación + base de datos PostgreSQL) | Desde US$5 mensuales | Sprint 1 |
| Dominio institucional .uvg.gt | US$20 anuales | Sprint 1 (solicitud) - Cierre (activación) |
| Costo mínimo estimado anual | US$80 anuales |  |

## 8. Riesgos identificados

| Riesgo | Impacto | Acción preventiva |
| --- | --- | --- |
| Demora en la aprobación del dominio institucional por parte de la universidad. | La plataforma podría publicarse inicialmente con la dirección proporcionada por Railway. | Iniciar la solicitud durante el Sprint 1 y dar seguimiento constante. |
| Demora en la entrega de la información institucional, de asociaciones y de clubes por parte de AEUVG. | Retraso en la carga de contenido real de las secciones informativas. | Solicitar la información con anticipación y trabajar con información de prueba mientras tanto. |
| Estructura irregular en los archivos de Excel utilizados actualmente para las horas beca. | Dificultad durante la importación de los registros históricos. | Revisar los archivos durante el Sprint 4 y definir un formato de importación con validaciones. |
| Aumento del consumo de recursos en Railway. | Incremento del costo mensual de operación. | Monitorear el consumo en cada sprint y optimizar consultas e imágenes. |
| Carga académica del equipo durante el ciclo. | Reducción de la capacidad de trabajo en algún sprint. | Priorizar las historias de mayor valor y mantener un margen dentro de cada sprint. |
| Alcance amplio del proyecto respecto al tiempo disponible. | Riesgo de no completar las funcionalidades de menor prioridad. | Priorizar los módulos de eventos y horas beca, e identificar las funcionalidades opcionales. |

## 9. Criterios de cierre del proyecto

El proyecto se considerará concluido, a más tardar el 20 de noviembre de 2026, cuando se cumpla lo siguiente:

- La plataforma se encuentra publicada en producción y es accesible mediante su dominio.

- Los módulos de eventos, calendario, asociaciones, clubes, horas beca, tutorías, perfiles y panel administrativo se encuentran funcionando.

- Los registros históricos de horas beca fueron importados correctamente.

- AEUVG cuenta con acceso al panel administrativo y con las cuentas de administrador creadas.

- Se entregaron el manual de usuario, el manual del administrador y la documentación técnica.

- Se realizó la capacitación a los administradores de AEUVG.

- Se encuentra definido el procedimiento de respaldo de la base de datos.