Universidad del Valle de Guatemala

Página Web - AEUVG

Registro de Tiempos del Sprint 2

Harry Daniel Méndez Mendoza - 24089

Juan Gabriel Gualim Molina - 24852

Guatemala, 23 de septiembre del 2026

# 1. Alcance del registro

Este documento registra el tiempo dedicado por cada integrante del equipo al Sprint 2 - Eventos y calendario, entre el 10 y el 23 de septiembre de 2026. Cada sesión indica la fecha, la hora de inicio y de finalización, el tiempo de interrupción, el tiempo neto trabajado, la fase de la actividad y una descripción del trabajo realizado.

El delta de tiempo corresponde a la hora de finalización menos la hora de inicio menos el tiempo de interrupción. Las interrupciones son pausas cortas dentro de una misma sesión. Las sesiones de planificación y de revisión conjunta aparecen en ambos registros con el mismo horario, por tratarse de trabajo realizado en conjunto.

Los tiempos del sprint suman 31.4 horas de equipo: 18.1 horas de Harry Méndez y 13.3 horas de Juan Gabriel Gualim. La estimación de la planificación fue de 34 horas, por lo que el trabajo real se ubicó un 8% por debajo de lo estimado, una desviación considerablemente menor a la del Sprint 1.

# 2. Harry Daniel Méndez Mendoza

Carné: 24089

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción | Delta | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2026 | 08:20 | 08:55 | 0:00 | 0:35 | Integración | Cierre del Sprint 1: integración de la rama de inicio de sesión a develop y publicación en main. |
| 10/09/2026 | 19:30 | 20:30 | 0:05 | 0:55 | Planificación | Planificación del Sprint 2 con Juan Gabriel: selección de historias, estimación y orden de ejecución. |
| 10/09/2026 | 21:00 | 22:20 | 0:10 | 1:10 | Documentación | Redacción del documento de planificación del Sprint 2. |
| 11/09/2026 | 01:05 | 02:10 | 0:05 | 1:00 | Codificación | AEUVG-45 Ampliación del catálogo de categorías y sus colores. AEUVG-46 Migración de los índices de búsqueda. |
| 12/09/2026 | 16:10 | 17:35 | 0:15 | 1:10 | Codificación y pruebas | AEUVG-47 Consultas de listado, detalle y rango. AEUVG-49 Datos de prueba. AEUVG-50 Pruebas de las consultas. |
| 13/09/2026 | 20:30 | 21:20 | 0:05 | 0:45 | Codificación | AEUVG-54 Vista de detalle del evento. AEUVG-55 Endpoint público de consulta de eventos. |
| 15/09/2026 | 00:10 | 01:25 | 0:10 | 1:05 | Pruebas | AEUVG-56 Verificación del listado y el detalle en escritorio y móvil. Integración de HU-08 a develop. |
| 16/09/2026 | 19:40 | 20:40 | 0:05 | 0:55 | Codificación | AEUVG-64 Traducción de los filtros de fecha, categoría, tipo y organizador a la consulta. |
| 17/09/2026 | 23:10 | 23:58 | 0:05 | 0:43 | Codificación y pruebas | AEUVG-65 Buscador sin acentos con columna normalizada. AEUVG-68 Pruebas de los filtros y del buscador. |
| 18/09/2026 | 01:00 | 02:15 | 0:10 | 1:05 | Codificación | Integración de HU-10 a develop. AEUVG-57 Construcción de la grilla mensual y de la vista semanal. |
| 19/09/2026 | 15:30 | 16:40 | 0:10 | 1:00 | Codificación | AEUVG-69 Servicio de creación y edición de eventos con sus validaciones. |
| 20/09/2026 | 19:10 | 20:20 | 0:10 | 1:00 | Codificación | AEUVG-70 Publicación, cancelación y eliminación de eventos, con sus reglas de transición. |
| 21/09/2026 | 00:40 | 01:55 | 0:05 | 1:10 | Pruebas | AEUVG-62 Pruebas de la grilla y de la navegación entre periodos. Integración de HU-09 a develop. |
| 21/09/2026 | 21:50 | 22:45 | 0:05 | 0:50 | Codificación | AEUVG-71 Endpoints de administración de eventos protegidos por rol. |
| 22/09/2026 | 01:20 | 02:20 | 0:05 | 0:55 | Pruebas | AEUVG-74 Pruebas de las validaciones y de los permisos. Integración de HU-11 a develop. |
| 22/09/2026 | 18:10 | 19:15 | 0:10 | 0:55 | Codificación | AEUVG-75 Proveedor de almacenamiento de imágenes. AEUVG-76 Validación de formato y tamaño. |
| 22/09/2026 | 22:30 | 23:30 | 0:05 | 0:55 | Revisión | Revisión conjunta del código del sprint con Juan Gabriel. AEUVG-80 Verificación final y documentación técnica. |
| 23/09/2026 | 00:15 | 01:10 | 0:00 | 0:55 | Documentación | Redacción del documento de desarrollo del Sprint 2. |
| 23/09/2026 | 09:10 | 10:25 | 0:10 | 1:05 | Documentación | Registro de tiempos del sprint e integración de develop a main. |

## 2.1. Resumen por historia de usuario

| Historia o actividad | Tiempo | Horas |
| --- | --- | --- |
| Gestión del sprint | 1:30 | 1.5 |
| HU-07 - Catálogo y servicios de consulta | 2:10 | 2.2 |
| HU-08 - Listado y detalle de eventos | 1:50 | 1.8 |
| HU-09 - Calendario de eventos | 2:15 | 2.3 |
| HU-10 - Filtros y buscador | 1:38 | 1.6 |
| HU-11 - Administración de eventos | 3:45 | 3.7 |
| HU-12 - Imágenes e integración en la portada | 0:55 | 0.9 |
| Revisión y verificación final | 0:55 | 0.9 |
| Documentación del sprint | 3:10 | 3.2 |
| Total | 18:08 | 18.1 |

# 3. Juan Gabriel Gualim Molina

Carné: 24852

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción | Delta | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2026 | 19:30 | 20:30 | 0:05 | 0:55 | Planificación | Planificación del Sprint 2 con Harry: selección de historias, estimación y orden de ejecución. |
| 11/09/2026 | 20:20 | 21:20 | 0:05 | 0:55 | Codificación | AEUVG-48 Estado visible del evento y formato de sus fechas en hora de Guatemala. |
| 12/09/2026 | 22:45 | 23:30 | 0:05 | 0:40 | Diseño y codificación | AEUVG-51 Tarjeta de evento reutilizable a partir del prototipo del Sprint 1. |
| 13/09/2026 | 16:10 | 17:15 | 0:10 | 0:55 | Codificación | AEUVG-52 Pantalla de listado de próximos eventos con su paginación por enlaces. |
| 14/09/2026 | 23:05 | 23:50 | 0:05 | 0:40 | Codificación | AEUVG-53 Estado vacío del listado de eventos. |
| 16/09/2026 | 21:35 | 22:15 | 0:00 | 0:40 | Codificación | AEUVG-66 Barra de filtros de la pantalla de eventos. |
| 17/09/2026 | 19:10 | 20:25 | 0:10 | 1:05 | Codificación | AEUVG-67 Resumen de los filtros aplicados, con la opción de quitarlos uno a uno. |
| 18/09/2026 | 21:05 | 22:00 | 0:05 | 0:50 | Codificación | AEUVG-58 Pantalla del calendario con el cambio entre vista mensual y semanal. |
| 19/09/2026 | 17:05 | 17:55 | 0:05 | 0:45 | Codificación | AEUVG-59 Navegación entre periodos conservando el estado en la dirección. |
| 20/09/2026 | 01:15 | 01:55 | 0:00 | 0:40 | Codificación | AEUVG-60 Eventos dentro de cada día del calendario, enlazados a su detalle. |
| 20/09/2026 | 21:35 | 22:20 | 0:05 | 0:40 | Diseño y codificación | AEUVG-61 Versión de agenda del calendario para teléfono. |
| 21/09/2026 | 19:45 | 20:30 | 0:05 | 0:40 | Codificación | AEUVG-72 Listado administrativo de eventos con sus filtros y acciones. |
| 22/09/2026 | 00:15 | 01:15 | 0:05 | 0:55 | Codificación | AEUVG-73 Formulario de creación y edición de eventos. |
| 22/09/2026 | 16:05 | 16:50 | 0:05 | 0:40 | Codificación | AEUVG-79 Enlace de eventos y calendario desde los accesos rápidos y el menú principal. |
| 22/09/2026 | 20:20 | 21:05 | 0:05 | 0:40 | Codificación | AEUVG-77 Carga de la imagen desde el formulario. AEUVG-78 Eventos destacados y próximos en la portada. |
| 22/09/2026 | 22:30 | 23:30 | 0:05 | 0:55 | Revisión | Revisión conjunta del código del sprint con Harry y verificación final del incremento. |
| 23/09/2026 | 08:05 | 08:50 | 0:05 | 0:40 | Pruebas | Verificación de las pantallas del módulo en escritorio, tableta y teléfono antes de la publicación. |

## 3.1. Resumen por historia de usuario

| Historia o actividad | Tiempo | Horas |
| --- | --- | --- |
| Gestión del sprint | 0:55 | 0.9 |
| HU-07 - Catálogo y servicios de consulta | 0:55 | 0.9 |
| HU-08 - Listado y detalle de eventos | 2:15 | 2.3 |
| HU-09 - Calendario de eventos | 2:55 | 2.9 |
| HU-10 - Filtros y buscador | 1:45 | 1.8 |
| HU-11 - Administración de eventos | 1:35 | 1.6 |
| HU-12 - Imágenes e integración en la portada | 1:20 | 1.3 |
| Revisión y verificación final | 1:35 | 1.6 |
| Total | 13:15 | 13.3 |

# 4. Resumen del equipo

| Integrante | Sesiones | Tiempo | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Harry Daniel Méndez Mendoza | 19 | 18:08 | 18.1 |
| Juan Gabriel Gualim Molina | 17 | 13:15 | 13.3 |
| Total del equipo | 36 | 31:23 | 31.4 |

El reparto del trabajo siguió las responsabilidades acordadas: Harry Méndez asumió el modelo de datos, las consultas, los servicios de administración y las pruebas automatizadas; Juan Gabriel Gualim, las pantallas del módulo, el calendario y la integración con el sistema de diseño. Las sesiones en las que participaron ambos corresponden a la planificación del sprint y a la revisión final del código.